| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН ТАЛИЦАДАГЫ JУРТТЫН МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМОЗИНИН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |  |  |  | Россия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ «01» марта 2018 г. |  | JАКААН №8/1 |  |  |  |  |

«Об утверждении плана действия КЧС на территории

МО «Талицкое сельское поселение» при угрозе

возникновения ЧС»

- Утвердить «Об утверждении плана действия КЧС на территории МО «Талицкое сельское поселение» при угрозе возникновения ЧС.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Талицкого сельского поселения                                                            Черепанова Л.Г.

Утвержден распоряжением

№8/1 от 01.03.2018 года

План действия Талицкого сельского поселения при

Угрозе и возникновения ЧС / паводок/

| Наименование мероприятия |  |  | Время выполнения |  | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При возникновении наводнения: При внезапных наводнениях в результате проливных дождей и интенсивного таяния снегов с момента обнаружения факта повышения уровня паводковых вод до критической отметки специалист ГОЧС поселения: |  |  |  |  |  |
| Оповещение руководящего состава, работника уполномоченного для решения задач по ГОЧС МО « Усть-Канский район». |  | Немедленно |  | Головина Т.В Щетинин А.С. |  |  |
| Ведение режима «Чрезвычайная ситуация» |  | Ч+ 20 мин. |  | Зам. Председателя КЧС и ПБ Черепанова Л.Г. |  |  |
| Оповещение населения |  | Ч+5 мин |  | Головина Т.В. Щетинин А.С. |  |  |
| Разведка района затопления, основная цель разведки - определение масштабов затопления, мест образования заторов, наличие и состояние людей, животных в зоне затопления |  | Ч+2 |  | Члены КЧС и ПБ Санаров С.Ю. Кошкаров К.А. |  |  |
| Приведение в готовность сил и средств, привлекаемые к спасательным и другим работам |  | Ч+4 |  | Черепанова Л.Г. Санаров С.Ю. Фирсова О.М. |  |  |
| При угрозе возникновения наводнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Оповещение членов КЧС и ПБ и руководителей объектов, находящихся в зоне возможного подтопления | Немедленно |  |  | Головина Т.В Щетинин А.С. |  |  |  |
| Ведение режима «Повышенная готовность» | Ч+ 20 мин. |  |  | Зам. Председателя КЧС Фефелова О.В. |  |  |  |
| Оповещение населения, проживающего в опасной зоне и не охваченного централизованной системой оповещения ,оповещается староста с. Талица, с.Санаровка, находящиеся в вероятной зоне затопления, которые в свою очередь оповещают местное население путем подачи сигнала «Внимание всем!» | Ч+ 30 мин. |  |  | Фирсова О.М. Дмитриева И.Н. Фефелова Л.А. |  |  |  |
| Вывод животных из предполагаемой зоны затопления на безопасные места и обеспечиваются кормом и водой | Ч+1 ч |  |  | Воробьев А.Г. |  |  |  |
| Проведение мероприятий по защите электросетей, линий связи, водозаборных скважин и подготовку их к пропуску паводковых вод | Ч+1ч |  |  | Бердников В.Н. |  |  |  |
| Мероприятия по укрепления берегов, усиления дамб | Ч+4ч |  |  | Черепанова Л.Г. |  |  |  |
| Мероприятия по первоочередному обеспечению населения. Подготовка мест для временного размещения людей, эвакуируемых из зоны затопления | Ч+12ч |  |  | Фирсова О.М. Дмитриева И.Н. Фефелова Л.А. |  |  |  |
| Уточнение порядка привлечения автотранспорта для вывоза людей из зоны затопления | Ч+1ч |  |  | Головина Т.В. |  |  |  |
| Контроль за качеством питьевой воды | Ч+1ч |  |  | Березикова О.П. |  |  |  |